## Plano de 52 Semanas AS
Bom dia, tudo bem? Algum retorno?
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 52 SEMANAS (ISO 8601)
|  | TAG | Descrição do eqto | Atividade | Periodicidade | Nº de Pontos | 01/01 à 04/01 | 05/01 à 11/01 | 12/01 à 18/01 | 19/01 à 25/01 | 26/01 à 01/02 | 02/02 à 08/02 | 09/02 à 15/02 | 16/02 à 22/02 | 23/02 à 01/03 | 02/03 à 08/03 | 09/03 à 15/03 | 16/03 à 22/03 | 23/03 à 29/04 | 30/03 à 05/04 | 06/04 à 12/04 | 13/04 à 19/04 | 20/04 à 26/04 | 27/04 à 03/05 | 04/05 à 10/05 | 11/05 à 17/05 | 18/05 à 24/05 | 25/05 à 31/05 | 01/06 à 07/06 | 08/06 à 14/06 | 15/06 à 21/06 | 22/06 à 28/06 | 29/06 à 05/07 | 06/07 à 12/07 | 13/07 à 19/07 | 20/07 à 26/07 | 27/07 à 02/08 | 03/08 à 09/08 | 10/08 à 16/08 | 17/08 à 23/08 | 24/08 à 30/08 | 31/08 à 06/09 | 07/09 à 13/09 | 14/09 à 20/09 | 21/09 à 27/10 | 28/09 à 04/10 | 05/10 à 11/10 | 12/10 à 18/10 | 19/10 à 25/10 | 26/10 à 01/11 | 02/11 à 08/11 | 09/11 à 15/11 | 16/11 à 22/11 | 23/11 à 29/11 | 31/11 à 06/12 | 07/12 à 13/12 | 14/12 à 20/12 | 21/12 à 27/12
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar a folga das válvulas | Anual | - | 48: 2
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar os bicos de admissão no regulador de velocidade | Semestral | - | 7: 16; 35: 16
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar e controlar as bombas de óleo e de água | Trimestral | - | 7: 4; 14: 4; 27: 4; 36: 4; 42: 4; 48: 4
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar o funcionamento e examinar o grau de sujeira e de desgaste de todas as válvulas, separadores de água, filtros e cilindros do telecomando pneumático, e substituir as peças danificadas | Trimestral | - | 7: 2; 14: 2; 27: 2; 36: 2; 42: 2; 48: 2
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar as rodas dentadas do acionamento de comando | Anual | - | 48: 0.5
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar as válvulas de partida, as válvulas de gaveta e a válvula de partida principal, assim como os tubos com videoscopia | Anual | - | bar: 48
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpeza das válvulas e entrada de ar e superalimentação com videoscopia | Anual | - | bar: 48
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar e examinar o garrafão de ar comprimido. | Anual | - | 48: 0.5
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar os tubos do escapamento e de ar de superalimentação. | Anual | - | 47: 8
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Inspeção de verificação de ruido | Semestral | - | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Inspeção de termografia (Cabeçote, Bloco e turbina) | Semestral | - | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Verificação do torque de aperto (85,3 Nm) nos parafusos do volante traseiro. | Anual | - | 47: 8
| MCA01 | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Verificar a fixação do amortecedor de vibração (4.5 - 5.0 Kgf.m) | Anual | bar: 34
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Examinar as escovas do motor de arranque e alternador (Verificar com o Gabriel) | Anual |  | 34: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Testar os bicos injetores (verificar se possivel anualmente) | Anual |  | 34: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Controlar a pressão de compressão (verificar se possivel anualmente) | Anual |  | 34: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Inspeção de verificação de ruido | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Inspeção de termografia (Cabeçote, Bloco e turbina) | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | troca dos rolamentos da bomba d'agua e da polia esticadora. | Anual |  | 34: 8
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Lavar o sistema interno de arrefecimento (motor e radiador) | Anual | bar: 34
|  | AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Testar válvula termostática | Anual |  | 34: 0.5
| MCA02 | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificação das correias(trooca anual e inspeção quinzenal checklist caderno) | Anual | bar: 35
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificar a folga das válvulas (verificar a disponibilidade anualmente) | Anual |  | 37: 4
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificar as escovas do motor de partida e alternador | biAnual |  | 34: 0.5; 51: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Testar os bicos injetores | Anual |  | 37: 0.2
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Inspeção de verificação de ruido | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Inspeção de termografia (Cabeçote, Bloco e turbina) | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Controlar a pressão de contrapressão | Anual |  | 36: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Controlar os rolamentos da bomba d'agua | Anual |  | 37: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Lavar o sistema interno de arrefecimento (motor e radiador) | Anual |  | 37: 8
|  | AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Testar a válvula termostática | Anual |  | 37: 0.5
| MCA03 | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Verificação das correias(trooca anual e inspeção quinzenal checklist caderno) | Anual | bar: 35
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Verificar as escorvas do motor de partida e alternador | Anual |  | 36: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Inspeção de verificação de ruido | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Inspeção de termografia (Cabeçote, Bloco e turbina) | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Testar e limpar os bicos injetores | Anual |  | 36: 0.2
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Controlar a pressão de compressão | Anual |  | 36: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Controlar os rolamentos da bomba d'agua | Anual |  | 36: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Lavar o sistema interno de arrefecimento (motor e radiador) | Anual |  | 37: 8
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Testar os instrumentos de controle | Anual |  | 36: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Testar a válvula termostática | Anual |  | 36: 0.5
| MCA04 | AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DSI11 - MCA 4 | Limpeza do sistema de refrigeração (limpeza(quimica ou vareteamento), teste de estanquiedade) | Anual |  | 38: 16
|  | AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DSI11 - MCA 4 | Subtituição da válvula de ventilação fechada do cárter(pdf Manual) | Semestral |  | 7: 4; 35: 4
|  | AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DSI11 - MCA 4 | Verificação do injetor | Anual |  | 50: 0.2
|  | AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DSI11 - MCA 4 | Inspeção de verificação de ruido | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DSI11 - MCA 4 | Inspeção de termografia (Cabeçote, Bloco e turbina) | Semestral |  | 27: 0.5; 45: 0.5
|  | AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DSI11 - MCA 4 | Verificação das correias(trooca anual e inspeção quinzenal checklist caderno) | Annual | bar: 36
|  | AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Substituir a válvula de retenção ou dispositivo de descarga | Semestral |  | 7: 0.5; 35: 0.5
|  | AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Substituir os discos das válvulas | Semestral | bar: 7; 35
|  | AS01-SMP-COM02 | Compressor de Ar - Motomil - CMAV - 20/200 | Verificar tensionamento e alinhamento da correia | Semestral |  | 7: 0.5; 35: 0.5
|  | AS01-SPP-CRE01 | Caixa Redutora MCP (Caixa reversora) - Reintjes | Coletar amostra para análise de óleo | Semestra |  | 26: 0.5; 50: 0.5
|  | AS01-SMP-CRE02 | Caixa Redutor MCA01 - | Coletar amostra para análise de óleo | Semestra |  | 26: 0.5; 50: 0.5
|  | AS01-SMC-CRE03 | Caixa Redutora Molinete - Marine | Coletar amostra para análise de óleo | Semestra |  | 26: 0.5; 40: 0.5
|  | AS01-SHI-UHI01 | Unidade Hidráulica 01 (Oceaniográfico) | Coletar amostra para análise de óleo | Trimestral |  | 26: 0.5; 34: 0.5; 50: 0.5
|  | AS01-SHI-UHI02 | Unidade Hidráulica 02 (Grande) - | Coletar amostra para análise de óleo | Trimestral |  | 26: 0.5; 34: 0.5; 50: 0.5
|  | AS01-SHI-UEH03 | Unidade Hidráulica 03 (Pequeno) - | Coletar amostra para análise de óleo | Trimestral |  | 26: 0.5; 34: 0.5; 50: 0.5
|  | AS01-SHI-UEH01 | Unidade Eletro Hidráulica (Leme) - Racine | Coletar amostra para análise de óleo | Trimestral |  | 26: 0.5; 34: 0.5; 50: 0.5
|  | AS01-SMC-UHI03 | Unidade Hidráulica (Munk) - Madal / SA | Coletar amostra para análise de óleo | Trimestral |  | 26: 0.5; 34: 0.5; 50: 0.5
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Lubrificação do Guindaste Munck DESCRIÇÂO
| Guindaste Munck | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Engraixar a Articulação coluna e braço anterior | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar o fundo cilindro hidráulico inclinação | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar o fundo cilindro hidráulico elevação | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar a cabeça cilindro hidráulico inclinção | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Engraixar a articulação braço anterior e posterior | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar o Intervalo braço posterior e lança I ( graxeiras) | Bimestral | 2
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar o Intervalo braço posterior e lança I | Bimestral | 6
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar o Intervalo lança I e lança II | Bimestral | 6
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar o Intervalo lança II e lança III | Bimestral | 6
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar o Intervalo Lança III e lança IV | Bimestral | 6
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Engraixar a Articulação do gancho | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Limpar e Engraixar a Cabeça cilindro hidráulico elevação | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Substituir o Óleo hidráulico (coluna de giro) | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Substituir o Filtro de retorno (Elemento) | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Substituir o Filtro de sucção | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Substituir o Filtro de ar | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Engraxar a Haste do cilindro hidráulico | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Engraxar a Bucha inferior da estrutura | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Engraxar a Bucha superior da estrutura | Bimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMU01 | Guindaste Munck | Substituir o Óleo hidráulico | Bimestral | -
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Lubrificação a graxa DESCRIÇÃO
| A-Frame | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Cabos de Aço | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Pinos | Semanal | 6
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Articulações | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Roldanas Do Turco | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Polias | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Mancais do eixo | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Cilindros Hidraulicos | Anual | 2
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Bucha | Semestral | 6
|  | AS01-SMC-AFR01 | A-Frame | Filtros | Anual | 1
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Lubrificação a graxa do Guincho Central DESCRIÇÃO
| Guincho Central | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Lubrifique os rolamentos de suporte do tambor. Lubrifique o bico de lubrificação localizado no interior do gabinete fechado, adjacente ao redutor de engrenagens. | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Verifique/encha o nível de óleo da engrenagem de acionamento do guincho. Troque o óleo da engrenagem a cada 6 meses ou 2500 horas de operação, o que ocorrer primeiro. | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Inspecione o aperto dos parafusos nas placas do deck do quadro do guincho. | Mensal | -
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Lubrifique os tubos guia do Molinete. | Semanal | 1
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Lubrifique o parafuso ACME do Molinete. | Semanal | 1
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Lubrifique os rolamentos da roldana do Molinete. | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Lubrifique os rolamentos de suporte do parafuso ACME do Molinete. | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Verifique o braço seguidor do Molinete quanto ao desgaste. | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Verifique a aperto dos parafusos nas placas do quadro do Molinete. | Semanal | -
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Verifique o nível do fluido hidráulico e os indicadores dos filtros. | Diario | -
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Limpe/troque os filtros hidráulicos. | Anual | 5
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Verifique os filtros hidráulicos. | Diario | 5
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Lubrifique os rolamentos do motor elétrico do lubrificador ( Após 9500h) | Anual | 2
|  | AS01-SMC-GCE01 | Guincho Central | Troque o óleo hidráulico e os filtros de sucção. | Anual | 2
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Lubrificação do Guincho de Pesca BOMBORDO DESCRIÇÃO
| Guincho de Pesca de BOMBORDO | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Rolamentos | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Mancais deslizantes | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Cabos de aço | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Espalhador | Trimestre | 1
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Cilindro Hidraulico | Trimestre | 1
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Bucha | Semestral | 2
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Pinos | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Filtro | Anual | 1
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Olhal | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GBB | Guincho de Pesca de BOMBORDO | Eixo do rolo de rede | Semanal | 1
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Lubrificação do Guincho de Pesca BORESTE DESCRIÇÃO
| Guincho de Pesca de BORESTE | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Rolamentos | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Mancais deslizantes | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Cabos de aço | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Espalhador | Trimestre | 1
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Cilindro Hidraulico | Trimestre | 1
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Bucha | Semestral | 2
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Pinos | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Filtro | Anual | 1
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Olhal | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GBE | Guincho de Pesca de BORESTE | Eixo do rolo de rede | Semanal | 1
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Lubrificação do Guincho Oceanografico DESCRIÇÃO
| Guincho Oceanografico | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Semanal | 1
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Eixo do Tambor | Semanal | 1
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Mancais | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Rolamentos | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Pinos | Semanal
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Cilindro Hidraulico | Trimestre | 1
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Filtro | Anual | 1
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Cabo de aço | Mensal | 1
|  | AS01-SMC-GOC01 | Guincho Oceanografico | Mecanismo de Frenagem | Anual | 1
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Lubrificação do Guincho Molinete DESCRIÇÃO
| Guincho Molinete | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Eixos | Semanal | 1
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Mancais | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Rolamentos | Semanal | 2
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Pinos | Semanal | 4
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Cilindro Hidraulico | Trimestral | 1
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Filtro | Anual | 1
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Corrente | Mensal | 2
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Mecanismo de Frenagem | Anual | 1
|  | AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Eixo do Volante | Mensal | 2
|  |  |  | Hh semanal Necessário Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 24 | 10.2 | 21.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0
|  |  |  | Hh semanal disponível (equipe) |  |  | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  |  |  | Hh semanal disp. Preventiva (equipe) |  |  | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12
|  |  |  | Hh semanal disp. tripulação |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  |  | Hh semanal em Backlog |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3267 | 0.68182 | 0.28977 | 0.60227 | 0.45455 | 0 | 0 | 0 | 0.17045 | 0 | 0 | 0.14205 | 0 | 0.45455 | 0.3125 | 0 | 0.0056818 | 0.014205 | 0
[5 empty] | Legenda |  | 6: Quinzenal; 10: Mensal; 13: Bimestral; 16: Trimestral; 20: Semestral; 24: Anual

## Página1
MATERIAL DE CONSUMO
Equipamento | Filtro | Tipo | Marca | Referência
AS01-SPP-MCP01 | filtro de combustível | Feltro | MANN | P1018/1
AS01-SPP-MCP01 | filtro de ar | Malha de CU 2,3kg
AS01-SPP-MCP01 | filtro de óleo lubrificante | Papel | Unifilter | UH318P
AS01-SMP-MCA01 | filtro de combustível | Feltro | Tecfil | FC165
AS01-SMP-MCA01 | filtro de ar |  | Unifilter | UA23440P
AS01-SMP-MCA01 | filtro de óleo lubrificante | Papel | Purolator | PERI-208

## Plano de Lubrificação
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 52 SEMANAS (ISO 8601)
TAG | Descrição do eqto | Atividade | Nº de pontos | Periodicidade | 02/01 à 08/01 | 09/01 à 15/01 | 16/01 à 22/01 | 23/01 à 29/01 | 30/01 à 05/02 | 06/02 à 12/02 | 13/02 à 19/02 | 20/02 à 26/02 | 27/02 à 05/03 | 06/03 à 12/03 | 13/03 à 19/03 | 20/03 à 26/03 | 27/03 à 02/04 | 03/04 à 09/04 | 10/04 à 16/04 | 17/04 à 23/04 | 24/04 à 30/04 | 01/05 à 07/05 | 08/05 à 14/05 | 15/05 à 21/05 | 22/05 à 28/05 | 29/05 à 04/06 | 05/06 à 11/06 | 12/06 à 18/06 | 19/06 à 25/06 | 26/06 à 02/07 | 03/07 à 09/07 | 10/07 à 16/07 | 17/07 à 23/07 | 24/07 à 30/07 | 31/07 à 06/08 | 07/08 à 13/08 | 14/08 à 20/08 | 21/08 à 27/08 | 28/08 à 03/09 | 04/09 à 10/09 | 11/09 à 17/09 | 18/09 à 24/09 | 25/09 à 01/10 | 02/10 à 08/10 | 09/10 à 15/10 | 16/10 à 22/10 | 23/10 à 29/10 | 30/10 à 05/11 | 06/11 à 12/11 | 13/11 à 19/11 | 20/11 à 26/11 | 27/11 à 03/12 | 04/12 à 10/12 | 11/12 à 17/12 | 18/12 à 24/12 | 25/12 à 31/12
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Pinos | Limpar/Engraxar | 6 | Semanal
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Cabos de Aço | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Articulações | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Roldanas Do Turco | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Polias | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Mancais do eixo | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Bucha | Limpar/Engraxar | 6 | Semestral | bar: 14; 40
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Cilindros Hidraulicos | Limpar/Engraxar | 2 | Anual | bar: 14
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Filtros | Limpar/Substituir | 1 | Anual | bar: 14
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Rolamentos | Limpar/Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Eixo do rolo de rede | Limpar/Engraxar | 1 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Pinos | Limpar/Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Olhal | Limpar/Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Mancais deslizantes | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Cabos de aço | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Espalhador | Limpar/Engraxar | 1 | Trimestral | bar: 9; 22; 35
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Cilindro Hidraulico | Limpar/Engraxar | 1 | Trimestral | bar: 9; 22; 35
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Bucha | Limpar/Engraxar | 2 | Semestral | bar: 14
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Filtros | Limpar/Substituir | 1 | Anual | bar: 14
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Eixo do Tambor | Limpar/Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Rolamentos | Engraxar | 2 | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Pinos | Limpar/Engraxar |  | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Cabo de aço | Limpar/Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Mancais | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Cilindro Hidraulico | Limpar/Engraxar | 1 | Trimestral | bar: 9; 22; 35
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Filtro | Substituir | 1 | Anual | bar: 14
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Mecanismo de Frenagem | Limpar/Engraxar | 1 | Anual | bar: 14
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Pinos mestres
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Árvores de acionamento das sapatas do freio dianteiro e traseiro
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Pinos dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Árvores de transmissão
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Mancal intermediário das árvores de transmissão
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Articulações dos balancins da suspensão de balancins
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Junta homocinética do eixo dianteiro motriz
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Articulações e tirantes do sistema de aceleração e freio-motor
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Dobradiças
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Fechaduras
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Alavancas
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Terminais
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Cabos
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Mancais
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Cubos das rodas do eixo dianteiro/eixo traseiro auxiliar
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Rolamentos das rodas do eixo traseiro auxiliar
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Cubos das rodas do eixo traseiro principal
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Rolamentos das rodas do eixo traseiro principal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE)
Motor Guincho MWM-D232
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Articulação coluna e braço anterior | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Fundo cilindro hidráulico inclinação | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Fundo cilindro hidráulico elevação | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Cabeça cilindro hidráulico inclinção | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Articulação braço anterior e posterior | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo braço posterior e lança I ( graxeiras) | Limpar/Engraxar | 2
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo braço posterior e lança I | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo lança I e lança II | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo lança II e lança III | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo Lança III e lança IV | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Articulação do gancho | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Cabeça cilindro hidráulico elevação | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Óleo hidráulico (coluna de giro) | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Filtro de retorno (Elemento) | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Filtro de sucção | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Filtro de ar | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Haste do cilindro hidráulico | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Bucha inferior da estrutura | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Bucha superior da estrutura | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Óleo hidráulico | Substituir | -
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique o nível do fluido hidráulico e os indicadores dos filtros. | Limpar Engraxar | 1 | Diario
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique os filtros hidráulicos. | Verificar | 5 | Diario
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os tubos guia do Molinete. | Limpar Lubrificar | 1 | Semanal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique o parafuso ACME do Molinete. | Limpar Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos da roldana do Molinete. | Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique/encha o nível de óleo da engrenagem de acionamento do guincho. Troque o óleo da engrenagem a cada 6 meses ou 2500 horas de operação, o que ocorrer primeiro. | Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos de suporte do parafuso ACME do Molinete. | Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique o braço seguidor do Molinete quanto ao desgaste. | Limpar Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos de suporte do tambor. Lubrifique o bico de lubrificação localizado no interior do gabinete fechado, adjacente ao redutor de engrenagens. | - | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Limpe/troque os filtros hidráulicos. | Verificar | - | Anual
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos do motor elétrico do lubrificador | Verificar | 5 | Anual
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Troque o óleo hidráulico e os filtros de sucção. | Limpar Substituir | 2 | Anual
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Dependendo da utilização destes componentes, engraxar com maior frequencia. | Verificar | 2 | -
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Eixos | Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Rolamentos | Engraxar | 2 | Semanal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Pinos | Limpar /Engraxar | 4 | Semanal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Cilindro Hidraulico | Limpar /Engraxar | 1 | Trimestral
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Mancais | Limpar /Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Corrente | Limpar /Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Eixo do Volante | Limpar /Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Filtro | Susbstituir | 1 | Anual
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Mecanismo de Frenagem | Limpar /Engraxar | 1 | Anual
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Rolamentos | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Bucha | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Eixo do rolo de rede | Limpar Engraxar | 1 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Pinos | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Olhal | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Engraxar | 1 | Mensal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Mancais deslizantes | Limpar Engraxar | 2 | Mensal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Cabos de aço | Engraxar | 1 | Mensal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Espalhador | Limpar Engraxar | 1 | Trimestral
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Cilindro Hidraulico | Limpar Engraxar | 1 | Semestral
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Filtro | Limpar Substituir | 1 | Anual