## Matriz SC
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 52 SEMANAS (ISO 8601)
TAG | Descrição do eqto | Atividade | Periodicidade | 02/01 à 08/01 | 09/01 à 15/01 | 16/01 à 22/01 | 23/01 à 29/01 | 30/01 à 05/02 | 06/02 à 12/02 | 13/02 à 19/02 | 20/02 à 26/02 | 27/02 à 05/03 | 06/03 à 12/03 | 13/03 à 19/03 | 20/03 à 26/03 | 27/03 à 02/04 | 03/04 à 09/04 | 10/04 à 16/04 | 17/04 à 23/04 | 24/04 à 30/04 | 01/05 à 07/05 | 08/05 à 14/05 | 15/05 à 21/05 | 22/05 à 28/05 | 29/05 à 04/06 | 05/06 à 11/06 | 12/06 à 18/06 | 19/06 à 25/06 | 26/06 à 02/07 | 03/07 à 09/07 | 10/07 à 16/07 | 17/07 à 23/07 | 24/07 à 30/07 | 31/07 à 06/08 | 07/08 à 13/08 | 14/08 à 20/08 | 21/08 à 27/08 | 28/08 à 03/09 | 04/09 à 10/09 | 11/09 à 17/09 | 18/09 à 24/09 | 25/09 à 01/10 | 02/10 à 08/10 | 09/10 à 15/10 | 16/10 à 22/10 | 23/10 à 29/10 | 30/10 à 05/11 | 06/11 à 12/11 | 13/11 à 19/11 | 20/11 à 26/11 | 27/11 à 03/12 | 04/12 à 10/12 | 11/12 à 17/12 | 18/12 à 24/12 | 25/12 à 31/12
|  | Verde/Caderno, Azul/ConferirManual, Vermelho/remoçãoDoPlano, roxo/gabrielLeal, laranja/verificarComOgabriel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar filtro de ar/troca (adicionar uma troca intercalada com a limpeza) | Bimestral | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar a vedação dos tubos e flanges (ir para o caderno) | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar a folga das válvulas (videoscopia) | Anual | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar os bujões de proteção de zinco (anodo de sacrificio) (conferir manual o modelo) | Mensal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Substituir filtros de combustível (antes de indicar 6 kp/cm²) | Mensal | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Verificar válvulas de injeção (pressão de injeção 320 kp/cm²) | Mensal | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar válvulas de segurança (NR 13, criar OS - Empresa especializada) | Mensal | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Trocar o óleo no superalimentador | Mensal
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Trocar o óleo do motor | Mensal
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar os bicos de admissão no regulador de velocidade | Trimestral | bar: 1; 13; 25; 37; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar o funcionamento do regulador e da braçagem | Trimestral | bar: 1; 13; 25; 37; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar a bomba injetora e seu acionamento | Trimestral | bar: 1; 13; 25; 37; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar o radiador de óleo e o radiador de água limpa de retorno | Trimestral | bar: 1; 13; 25; 37; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar o tanque de combustível, a bomba alimentadora e os tubos | Trimestral | bar: 1; 13; 25; 37; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar e controlar as bombas de óleo e de água | Trimestral | bar: 1; 13; 25; 37; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar o funcionamento e examinar o grau de sujeira e de desgaste de todas as válvulas, separadores de água, filtros e cilindros do telecomando pneumático, e substituir as peças danificadas | Trimestral | bar: 1; 13; 25; 37; 49
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar as rodas dentadas do acionamento de comando | Anual | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Controlar o funcionamento desimpedido das válvulas de gaveta de partida e das válvulas de partida | Anual | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Examinar os mancais do eixo de comando e os excêntricos de admissão e de escape | Anual | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Retificar as válvulas de admissão e de escape (de acordo com as condiçoes de serviço, possivelmente mais cedo). | Anual | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar as válvulas de partida, as válvulas de gaveta e a válvula de partida principal, assim como os tubos. | Anual | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Substituir o filtro de combustível | Aunal | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar e examinar o garrafão de ar comprimido. | Anual | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Limpar os tubos do escapamento e de ar de superalimentação. | Anual | bar: 1
AS01-SPP-MCP01 | Motor de Combustão Principal MWM TD 440-8 | Verificação do torque de aperto (85,3 Nm) nos parafusos do volante traseiro. | Anual | bar: 1
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Verificar fixação da bateria e conexões dos cabos | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Trocar o filtro de óleo lubrificante/junto a troca de oleo | Quinzenal
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Verificar a passagem de combustível no filtro de combustível | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Limpar o pré-filtro de combustível | Quinzenal
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Drenar a água decantada do tanque de combustível. (Verificar manual centrifuga) | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Verificar e lubrificar a articulação e ligação do sistema de aceleração e parada do motor | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Lubrificar rolamentos da bomba auto-aspirante. | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Trocar o filtro de combustível e seu elemento (intercalado com a troca de filtro de oleo) | Mensal
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Verificar a pressão de injeção 175 + 5 kp/cm² | Mensal | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Examinar o termômetro | Mensal | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Verificar a fixação do amortecedor de vibrações | Bimestral | bar: 2; 10; 18; 26; 34; 42; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Examinar as escorvas do motor de arranque e alternador (Verificar com o Gabriel) | Trimetral | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Engraxar a cremalheira do volante | Trimetral | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Testar os bicos injetores (verificar se possivel anualmente) | Anual | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Controlar a pressão de compressão (verificar se possivel anualmente) | Anual | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | troca dos rolamentos da bomba d'agua e da polia esticadora. | Anual | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Lavar o sistema interno de arrefecimento (motor e radiador) | Trimetral | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Limpar o filtro de respiro | Trimetral | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Verificar a Calibração dos instrumentos de controle (criar uma tarefa de inspeção) | Anual
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Testar válvula termostática | Anual | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Trocar elementos do filtro de combustível | Trimetral | bar: 2; 14; 26; 38; 50
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D233 | Revisão geral do motor | Anual | bar: 2; 26
AS01-SMP-MCA01 | Motor de Combustão Auxiliar V12 - MWM - D232 | Reforma no motor | Semestral | bar: 2
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Troca de Óleo | 400h
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | troca do filtro de óleo | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Substituição do filtro de ar (junto a troca de oleo) | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Limpeza do filtro primário | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação da função de parada | Quinzenal
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Limpeza ou troca do elemento do filtro | Bimestral | bar: 3; 11; 19; 27; 35; 43; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Substituição do filtro principal | BImestral | bar: 3; 11; 19; 27; 35; 43; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação do monitor de nível (verificar a disponibilidade anualmente) | Anual | bar: 3; 11; 19; 27; 35; 43; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação do monitor de temperatura (verificar a disponibilidade anualmente) | Anual | bar: 3; 11; 19; 27; 35; 43; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação do monitor de pressão do óleo (verificar a disponibilidade anualmente) | Anual | bar: 3; 11; 19; 27; 35; 43; 51
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Limpeza do sistema de refrigeração (limpeza(quimica ou vareteamento), teste de estanquiedade) | Anual | bar: 3; 27
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Subtituição da válvula de ventilação fechada do cárter | Semestral | bar: 3; 27
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Limpeza dos terminais das baterias | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação dos ânodos de proteção | Mensal | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação da hélice da bomba de água salgada | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação do líquido refrigerador | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação do injetor | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação do nível do eletrólito das baterias | Anual
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação da carga das baterias | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Limpeza das baterias | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação da função de parada | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA04 | Motor auxiliar de Emergência Scania DS11 | Verificação das correias | Anual | bar: 5
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificar a tensão nas correias e condições (fazer troca se necessario) | Semestral | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificar a folga das válvulas (verificar a disponibilidade anualmente) | Anual | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificar o filtro de combustível | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificar e lubrificar a articulação e ligação do sistema de aceleração e parada do motor | Quinzenal
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Substituir o cartucho do filtro de óleo lubrificante | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Drenar a água decantada do tanque de combustível | Trimestral
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Verificar as escorvas do motor de partida e dinamo | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Engraxar a cremalheira do volante | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Testar os bicos pulverizados | Anual | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Controlar a pressão de contrapressão | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Controlar os rolamentos da bomba d'agua | Anual | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Lavar o sistema interno de arrefecimento (motor e radiador) | Anual | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | trocar o filtor de respiro | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Testar os instrumentos de controle | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA02 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 2 | Testar a válvula termostática | Anual | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Verificar a tensão nas correias e condições (fazer troca se necessario) | Semestral | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Verificar a folga das válvulas | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Verificar o filtro de combustível | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Verificar e lubrificar a articulação e ligação do sistema de aceleração e parada do motor | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Substituir o cartucho do filtro de óleo lubrificante | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Drenar a água decantada do tanque de combustível | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Verificar as escorvas do motor de partida e dinamo | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Engraxar a cremalheira do volante | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Testar os bicos pulverizados | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Controlar a pressão de contrapressão | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Controlar os rolamentos da bomba d'agua | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Lavar o sistema interno de arrefecimento (motor e radiador) | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Limpar o filtor de respiro | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Testar os instrumentos de controle | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-MCA03 | Motor de Combustão Auxiliar - MWM - TD225.6 - MCA 3 | Testar a válvula termostática | Trimestral | bar: 4; 16; 28; 40; 52
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Purgar os condesados do reservatório de ar ou do amortecedor de pulsações | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Verificar o nível de óleo | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Inspecionar o filtro de entrada de ar | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Testar a válvula de segurança e a válvula de escape | Mensal | bar: 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Substituir o filtro de entrada de ar | Mensal | bar: 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Realizar coleta de óleo para análise | Trimestral | bar: 5; 17; 29; 41
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Substituir a válvula de retenção ou dispositivo de descarga | Semestral | bar: 3; 5; 29
AS01-SMP-COM01 | Compressor de Ar - Atlas Copco - LT3-30BM | Substituir os discos das válvulas | Semestral | bar: 3; 5; 29
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Inspecionar os cabos a fim de evitar o rompimento de todo o cabo | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Verificar se a castanha de fixação do cabo no tambor está presa | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Inspecionr desgastes na Castanha | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Manter limpo o cilindro hidráulico | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Manter o olhal lubrificado com o uso de graxa | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Manter os comandos limps e livres de produtos quimicos | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Limpar a haste de cilindro | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-AFR01 | A-Frame POPA | Lubrificar os rolamentos | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Manter os comandos limpos e livres de produtos quimicos | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-GMO01 | Guincho Molinete | Lubrificar os rolamentos | Quinzenal | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Inspecionar os cabos a fim de evitar o rompimento de todo o cabo | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Verificar se a castanha de fixação do cabo no tambor está presa | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Inspecionr desgastes na Castanha | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Manter limpo o cilindro hidráulico | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Manter o olhal lubrificado com o uso de graxa | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Manter os comandos limpos e livres de produtos quimicos | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Limpar a haste de cilindro | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMC-GBB/BE | Guincho de pesca BB/BE | Lubrificar os rolamentos | Quinzenal | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
AS01-SMP-COM02 | Compressor de Ar - Motomil - CMAV - 20/200 | Expurgar reservatorio | Semanal
AS01-SMP-COM02 | Compressor de Ar - Motomil - CMAV - 20/200 | Limpeza do elemento filtrante | Mensal
AS01-SMP-COM02 | Compressor de Ar - Motomil - CMAV - 20/200 | Verificar nivel de óleo | Diario
AS01-SMP-COM02 | Compressor de Ar - Motomil - CMAV - 20/200 | Troca de Óleo | Bimestral
AS01-SMP-COM02 | Compressor de Ar - Motomil - CMAV - 20/200 | Verificar tensionamento e alinhamento da correia | Semestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Procurar por vazamentos nas entradas e saidas | Diario
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar nível de vibrações e ruídos no vaso separador | Diario
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar nível de vibrações e ruídos no Eixo da roda sem-fim e caixa de engrenagens | Diario
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar nível de óleo da caixa de engrenagens | Diario
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar nível de temperatura, vibração e ruído no motor elétrico | Diario
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Inspecionar e limpar os alojamentos e o capô | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpar e inspecionar o vaso separador | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpar e inspecionar o disco superior | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpar e inspecionar os discos do vaso separador | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpar e inspecionar o distribuidor | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpar e inspecionar os anéis de retenção e o corpo do vaso separador | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Buscar por deteriorações na superfície e guia do vaso separador | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Buscar por sinais de corrosão, trincas e erosão no vaso separador | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Troca de óleo do cárter da transmissao de energia | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Lubrificar Motor Elétrico | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Verificar a legibilidade das placas e etiquetas nos Sinais e indicações do Separador | Trimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção de entradas | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do anel de retenção do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do capô do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do disco superior do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do disco de gravidade do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção dos discos do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do distribuidor do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do corpo do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Inspeção dos níveis de corrsão do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Buscar por trincas no vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar pressão dos discos do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Substituir os anéis O-Rings e vedações do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar corroa do parafuso sem-fim | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar pscolação radial da coroa e do parafuso sem fim | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar a ação axial do disco de acoplamento | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Substituir o óleo da caixa de engrenagens | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e instalação do eixo do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção dos rolamentos dos amortecedores | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Inspecionar indentações no colar de esferas do rolamento | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Inspecionar a oscilação radial do eixo do vaso separador | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Substituit as esferas dos rolamentos e molas dos rolamentos superiores | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção da mola e da sapata de freio | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Substituir conector da Sapata | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do acoplamento de fricção | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Substituir os discos de fricção | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Substituir o anel de vedação do acoplamento de fricção | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Substituir os amortecedores de vibração | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Limpeza e inspeção do disco de acoplamento | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Lubrificação do motor elétrico | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Verificar a legibilidade da etiqueta de segurança na tampa coletora | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Checar o interruptor de bloqueio | Anual
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Verificação do eixo do parafuso sem-fim e caisa de engrenagens | Bimestral
AS01-SEL-SEC | Separadora Centrifuga - Alfa Laval - MAB 104B-14/24 | Troca de óleo lubrificante da caixa de engrenagens | Bimestral
AS01-SMS-GMU01 |  | Verificar nível do óleo hidráulico | Diario
AS01-SMS-GMU01 |  | Eliminação de ar do sistema hidráulico após a troca de óleo
AS01-SMS-GMU01 |  | Substituição do óleo do sistema hidráulicos
AS01-SMS-GMU01 |  | Substituição do filtro de ar do sistema hidráulico
AS01-SMS-GMU01 |  | Substituição do filtro de sucção do sistema hidráulico
AS01-SMS-GMU01 |  | Substituição do filtro de retorno do sistema hidráulico
AS01-SMS-GMU01 |  | Regulagem da pressão do sistema hidráulico | Mensal
AS01-SMS-GMU01 |  | Regulagem de pressão do giro | Mensal
|  | Hh semanal Necessário Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hh semanal disponível (equipe) |  | 1: 30.8
|  | Hh semanal disp. Preventiva (equipe) |  | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hh semanal em Backlog |  | -18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Legenda | 6: Quinzenal; 10: Mensal; 13: Bimestral; 16: Trimestral; 20: Semestral; 24: Anual

## Página1
MATERIAL DE CONSUMO
Equipamento | Filtro | Tipo | Marca | Referência
AS01-SPP-MCP01 | filtro de combustível | Feltro | MANN | P1018/1
AS01-SPP-MCP01 | filtro de ar | Malha de CU 2,3kg
AS01-SPP-MCP01 | filtro de óleo lubrificante | Papel | Unifilter | UH318P
AS01-SMP-MCA01 | filtro de combustível | Feltro | Tecfil | FC165
AS01-SMP-MCA01 | filtro de ar |  | Unifilter | UA23440P
AS01-SMP-MCA01 | filtro de óleo lubrificante | Papel | Purolator | PERI-208