## Plano de 52 Semanas LL - 2025
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 52 SEMANAS (ISO 8601)
| TAG | Descrição do eqto | Atividade | Periodicidade | Nº de Pontos | 06/01 à 10/01 | 13/01 à 17/01 | 20/01 à 24/01 | 27/01 à 31/01 | 03/02 à 07/02 | 10/02 à 14/02 | 17/02 à 21/02 | 24/02 à 28/02 | 03/03 à 07/03 | 10/03 à 14/04 | 17/03 à 21/03 | 24/03 à 28/03 | 31/03 à 04/04 | 07/04 à 11/04 | 14/04 à 18/04 | 21/04 à 25/04 | 28/04 à 02/05 | 05/05 à 09/05 | 12/05 à 16/05 | 19/05 à 23/05 | 26/05 à 30/05 | 02/06 à 06/06 | 09/06 à 13/06 | 16/06 à 20/06 | 23/06 à 27/06 | 30/06 à 04/07 | 07/07 à 11/07 | 14/07 à 18/07 | 21/07 à 25/07 | 28/07 à 01/08 | 04/08 à 08/08 | 11/08 à 15/08 | 18/08 à 22/08 | 25/08 à 29/08 | 01/09 à 05/09 | 08/09 à 12/09 | 15/09 à 19/09 | 22/09 à 26/09 | 29/09 à 03/10 | 06/10 à 10/10 | 13/10 à 17/10 | 20/10 à 24/10 | 27/10 à 31/10 | 03/11 à 07/11 | 10/11 à 14/12 | 17/12 à 21/11 | 24/11 à 28/11 | 01/12 à 05/12 | 08/12 à 12/12 | 15/12 à 19/01 | 22/12 à 26/12 | 29/12 à 02/01
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Sistemas Auxiliares | LL01-SHA | Bomba de água salgada 2 BB, BO. | Efetuar Lubrificação (verificar os pontos de lubrificação). | Trimestral | bar: 20
| LL01-SHA | Bomba de água salgada 2 BB, BO. | Desmontagem e Inspeção da bomba de água salgada (Não desmonta, só se verificação de rotor). | Bianual | bar: 19
Sistemas Hidráulico | LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Desmontagem e revisão geral da Bomba Hidráulica. | Bianual | bar: 20
| LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Inspeção de limpeza do filtro de sucção(Substituir se necessario). | Semestral | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Examine o cabo do guincho de pesca (sinais de danos, como desgaste, dobras ou corrosão). | Anual | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Lubrifique os componentes necessários, rolamentos, engrenagens e cabos do guincho(Graxa biodegradável). | Mensal | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Troque o óleo da caixa de câmbio e coletar amostra | Anual | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Ajuste a tensão do cabo conforme necessário para evitar aperto excessivo ou folga. | Trimestral | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Inspecionar aperto dos parafusos do guincho e da base | Trimestral | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Verificar desgaste dos cabeços | Anual | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Inspecionar corrente do guincho molinete(estado físico, corrosão e integridade de elos). | Trimestral | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Substitua as pastilhas ou componentes dos freios se apresentarem sinais de desgaste. | Bianual | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Lubrifique os componentes necessários, rolamentos, engrenagens e cabos do guincho | Bimestral | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Troca do óleo da caixa de câmbio | Anual | bar: 19
Motor de Combustão OM 366 LA BE | LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Efetuar coleta de amostra de óleo para análise e posterior coleta. | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca de fluido de arrefecimento | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do elemento filtro lubrificante | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do elemento filtro diesel | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do elemento filtro separador (racor) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpeza do aftercooler | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do filtro de ar | Semestral/500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpar trocador de óleo inox | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar se o filtro de ar está obstruído | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpeza do pré-filtro Diesel da bomba injetora (copinho) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar a válvula termostática (Caso necessário realizar a troca) | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpeza do caracol frio do turbo com querozene | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar rotor do turbocompressor, folgas axiais e radiais, aletas, etc | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar ânodos de zinco (Caso necessário realizar troca) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Inspecionar trocador de calor do óleo lubrificante e trocar vedações | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Regulagem da bomba injetora | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Teste da esqueidade do arrefecimento por quilha | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Revisão do alternador e do motor de partida. Verificar coxins dos mesmos. | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Inspeção do Sistema de Escapamento | 3000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Trocar anéis de fogo dos pistões | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Testar sensores de pressão e temperatura | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir junta do cabeçote e vedações | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar via videoscopia a presença de desgaste interno das camisas | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Inspecionar os coxins | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar estanqueidade do sistema de escapamento | 100h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar funcionamento das tomadas de monitoramento do painel | 250h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Trocar óleo e substituir filtro | 350h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar nível do óleo da transmissão | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar desobstrução do filtro de respiro do selo da bomba d'água | 1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar condição de aperto dos elementos de fixação dos componentes externos | 1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar funcionamento e lubrificar articulações | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir filtro de combustível | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir filtro externo de óleo hidráulico | 2000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir correias (1) - verificar condição dos coxins do alternador | 1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar/Ajustar folgas de válvulas | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar amortecedor de vibrações junto à trinca e vazamentos | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Remover e testar bicos injetores - substituir elementos de vedação | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Remover e testar bomba injetora | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar condição das mangueiras (trincas e ressecamento) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Medir compressão dos cilindros | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar condição do isolamento do chicote elétrico | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Lubrificar articulação do volante | Semestral/1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar nível e adicionar óleo lubrificante | Mensal | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar nível de óleo do sistema de embreagem | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Desmontar cabeçotes (verificar desgaste de válvulas, sedes e guia) Videoscopia. | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar desgaste de balancins, hastes e tuchos | Trianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir óleo lubrificante | Mensal | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar estado e desgaste de molas de válvulas | Trianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar estado de rolamentos | Quadrienal | bar: 40
Motor de Combustão OM 366 LA BB | LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Efetuar coleta de amostra de óleo para análise e posterior coleta. | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca de fluido de arrefecimento | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do elemento filtro lubrificante | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do elemento filtro diesel | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do elemento filtro separador (racor) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpeza do aftercooler | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do filtro de ar | Semestral/500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpar trocador de óleo inox | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar se o filtro de ar está obstruído | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpeza do pré-filtro Diesel da bomba injetora (copinho) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar a válvula termostática (Caso necessário realizar a troca) | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpeza do caracol frio do turbo com querozene | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar rotor do turbocompressor, folgas axiais e radiais, aletas, etc | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar ânodos de zinco (Caso necessário realizar troca) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Inspecionar trocador de calor do óleo lubrificante e trocar vedações | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Regulagem da bomba injetora | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Teste da esqueidade do arrefecimento por quilha | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Revisão do alternador e do motor de partida. Verificar coxins dos mesmos. | Bianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Inspeção do Sistema de Escapamento | 3000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Trocar anéis de fogo dos pistões | Bianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Testar sensores de pressão e temperatura | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir junta do cabeçote e vedações | Bianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar via videoscopia a presença de desgaste interno das camisas | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Inspecionar os coxins | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar estanqueidade do sistema de escapamento | 100h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar funcionamento das tomadas de monitoramento do painel | 250h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Trocar óleo e substituir filtro | 350h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar nível do óleo da transmissão | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar desobstrução do filtro de respiro do selo da bomba d'água | 1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar condição de aperto dos elementos de fixação dos componentes externos | 1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar funcionamento e lubrificar articulações | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir filtro de combustível | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir filtro externo de óleo hidráulico | 2000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir correias (1) - verificar condição dos coxins do alternador | 1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar/Ajustar folgas de válvulas | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar amortecedor de vibrações junto à trinca e vazamentos | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Remover e testar bicos injetores - substituir elementos de vedação | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Remover e testar bomba injetora | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar condição das mangueiras (trincas e ressecamento) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Medir compressão dos cilindros | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar condição do isolamento do chicote elétrico | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Lubrificar articulação do volante | Semestral/1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar nível e adicionar óleo lubrificante | Mensal | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar nível de óleo do sistema de embreagem | Mensal | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Desmontar cabeçotes (verificar desgaste de válvulas, sedes e guia) Videoscopia. | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar desgaste de balancins, hastes e tuchos | Trianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir óleo lubrificante | Mensal | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar estado e desgaste de molas de válvulas | Trianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar estado de rolamentos | Bianual | bar: 41
Caixa Reversora 2F 220 BE | LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Verificar acoplamentos de entrada, lado do motor, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Verificação de coxins | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Substituição de óleo | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Verificar acoplamentos de saída, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Inspecionar via videoscopia a situação das engrenagens | Semestral | bar: 43
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Efetuar coleta de amostra de óleo | Anual | bar: 43
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Limpeza do filtro de sucção | Trimestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Troca do filtro sucção | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Lubrificar as partes externas móveis | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Apertar todos fixadores rosceados externos | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Ajustar a ligação do controle de mudança | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Trocar filtro de óleo | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Checar instrumentos de controle, medição e acionamento. | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Troca dos Ânodos de sacrificio | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Limpeza e verificação do trocador de calor | Semestral | bar: 40
Caixa Reversora 2F 220 BB | LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Verificar acoplamentos de entrada, lado do motor, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Verificação de coxins | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Substituição de óleo | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Verificar acoplamentos de saída, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Inspecionar via videoscopia a situação das engrenagens | Semestral | bar: 43
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Efetuar coleta de amostra de óleo | Anual | bar: 43
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Limpeza do filtro de sucção | Trimestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Troca do filtro sucção | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Lubrificar as partes externas móveis | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Apertar todos fixadores rosceados externos | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Ajustar a ligação do controle de mudança | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Trocar filtro de óleo | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Checar instrumentos de controle, medição e acionamento. | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Troca dos Ânodos de sacrificio | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Limpeza e verificação do trocador de calor | Semestral | bar: 41
|  |  | Hh semanal Necessário Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hh semanal disponível (equipe) |  |  | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  |  | Hh semanal disp. Preventiva (equipe) |  |  | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12
|  |  | Hh semanal disp. tripulação |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | Hh semanal em Backlog |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Legenda |  | 6: Quinzenal; 10: Mensal; 13: Bimestral; 16: Trimestral; 20: Semestral; 24: Anual; 28: Bianual; 32: Trianual; 36: Quadrienal
[24 empty] | 500h | [8 empty] | Bienal |  |  |  | Trienal
| LL01-SHA | Arrefecimento por quilha | Monitorar a temperatura e pressão (NÃO TEMOS COMO MEDIR PRESSÃO, TEMP TEM ALARME SEMPRE QUE VIRA O MOTOR)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Efetuar Inspeção Visual (bomba, motor e carcaça.)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Inspecionar Vedações (verificar vazamento e desgastes.)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Testar a bomba de esgoto (inicia, parada e sinais irregulares.) (VERIFICAR NECESSIDADE, ESSE TESTE DEVE ESTAR NO CADERNO)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Verificar Conexões Elétricas (fiação, isolamento e desgaste.)
| LL01-SHA | Terminais de baterias | Teste a tensão (verificar a voltagem da bateria.) (TEMOS MEDIDORES E FONTE DE CARGA PARA AS BATERIAS)
| LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Verificar o nível de óleo hidráulico do reservatório
| LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Efetuar Inspeção visual (desgaste, corrosão, rachaduras ou outras formas de danos) (??)
Atividades para Docagem:
| LL01-SHA | Arrefecimento por quilha | Verificar a proteção de corrosão (verificar e aplicar sempre que necessário). (OQ SERIA PROTEÇÃO DE CORROSÃO?)

## Cópia de Plano de 52 Semanas LL
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 52 SEMANAS (ISO 8601)
| TAG | Descrição do eqto | Atividade | Periodicidade | Nº de Pontos | 06/01 à 10/01 | 13/01 à 17/01 | 20/01 à 24/01 | 27/01 à 31/01 | 03/02 à 07/02 | 10/02 à 14/02 | 17/02 à 21/02 | 24/02 à 28/02 | 03/03 à 07/03 | 10/03 à 14/04 | 17/03 à 21/03 | 24/03 à 28/03 | 31/03 à 04/04 | 07/04 à 11/04 | 14/04 à 18/04 | 21/04 à 25/04 | 28/04 à 02/05 | 05/05 à 09/05 | 12/05 à 16/05 | 19/05 à 23/05 | 26/05 à 30/05 | 02/06 à 06/06 | 09/06 à 13/06 | 16/06 à 20/06 | 23/06 à 27/06 | 30/06 à 04/07 | 07/07 à 11/07 | 14/07 à 18/07 | 21/07 à 25/07 | 28/07 à 01/08 | 04/08 à 08/08 | 11/08 à 15/08 | 18/08 à 22/08 | 25/08 à 29/08 | 01/09 à 05/09 | 08/09 à 12/09 | 15/09 à 19/09 | 22/09 à 26/09 | 29/09 à 03/10 | 06/10 à 10/10 | 13/10 à 17/10 | 20/10 à 24/10 | 27/10 à 31/10 | 03/11 à 07/11 | 10/11 à 14/12 | 17/12 à 21/11 | 24/11 à 28/11 | 01/12 à 05/12 | 08/12 à 12/12 | 15/12 à 19/01 | 22/12 à 26/12 | 29/12 à 02/01
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Sistemas Auxiliares | LL01-SHA | Bomba de água salgada 2 BB, BO. | Efetuar Lubrificação (verificar os pontos de lubrificação). | Trimestral | bar: 20
| LL01-SHA | Bomba de água salgada 2 BB, BO. | Desmontagem e Inspeção da bomba de água salgada (Não desmonta, só se verificação de rotor). | Bianual | bar: 19
Sistemas Hidráulico | LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Desmontagem e revisão geral da Bomba Hidráulica. | Bianual | bar: 20
| LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Inspeção de limpeza do filtro de sucção(Substituir se necessario). | Semestral | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Examine o cabo do guincho de pesca (sinais de danos, como desgaste, dobras ou corrosão). | Anual | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Lubrifique os componentes necessários, rolamentos, engrenagens e cabos do guincho(Graxa biodegradável). | Mensal | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Troque o óleo da caixa de câmbio e coletar amostra | Anual | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Ajuste a tensão do cabo conforme necessário para evitar aperto excessivo ou folga. | Trimestral | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Inspecionar aperto dos parafusos do guincho e da base | Trimestral | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Pesca | Verificar desgaste dos cabeços | Anual | bar: 20
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Inspecionar corrente do guincho molinete(estado físico, corrosão e integridade de elos). | Trimestral | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Substitua as pastilhas ou componentes dos freios se apresentarem sinais de desgaste. | Bianual | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Lubrifique os componentes necessários, rolamentos, engrenagens e cabos do guincho | Bimestral | bar: 19
| LL01-SHI | Guincho de Molinete | Troca do óleo da caixa de câmbio | Anual | bar: 19
Motor de Combustão OM 366 LA BE | LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Efetuar coleta de amostra de óleo para análise e posterior coleta. | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca de fluido de arrefecimento | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do elemento filtro lubrificante | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do elemento filtro diesel | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do elemento filtro separador (racor) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpeza do aftercooler | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Troca do filtro de ar | Semestral/500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpar trocador de óleo inox | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar se o filtro de ar está obstruído | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpeza do pré-filtro Diesel da bomba injetora (copinho) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar a válvula termostática (Caso necessário realizar a troca) | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Limpeza do caracol frio do turbo com querozene | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar rotor do turbocompressor, folgas axiais e radiais, aletas, etc | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar ânodos de zinco (Caso necessário realizar troca) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Inspecionar trocador de calor do óleo lubrificante e trocar vedações | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Regulagem da bomba injetora | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Teste da esqueidade do arrefecimento por quilha | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Revisão do alternador e do motor de partida. Verificar coxins dos mesmos. | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Inspeção do Sistema de Escapamento | 3000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Trocar anéis de fogo dos pistões | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Testar sensores de pressão e temperatura | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir junta do cabeçote e vedações | Bianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar via videoscopia a presença de desgaste interno das camisas | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Inspecionar os coxins | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar estanqueidade do sistema de escapamento | 100h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar funcionamento das tomadas de monitoramento do painel | 250h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Trocar óleo e substituir filtro | 350h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar nível do óleo da transmissão | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar desobstrução do filtro de respiro do selo da bomba d'água | 1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar condição de aperto dos elementos de fixação dos componentes externos | 1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar funcionamento e lubrificar articulações | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir filtro de combustível | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir filtro externo de óleo hidráulico | 2000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir correias (1) - verificar condição dos coxins do alternador | 1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar/Ajustar folgas de válvulas | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar amortecedor de vibrações junto à trinca e vazamentos | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Remover e testar bicos injetores - substituir elementos de vedação | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Remover e testar bomba injetora | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar condição das mangueiras (trincas e ressecamento) | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Medir compressão dos cilindros | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar condição do isolamento do chicote elétrico | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Lubrificar articulação do volante | Semestral/1000h | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar nível e adicionar óleo lubrificante | Mensal | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar nível de óleo do sistema de embreagem | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Desmontar cabeçotes (verificar desgaste de válvulas, sedes e guia) Videoscopia. | Anual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar desgaste de balancins, hastes e tuchos | Trianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Substituir óleo lubrificante | Mensal | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar estado e desgaste de molas de válvulas | Trianual | bar: 40
| LL01-SPP-MCPBE | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BE | Verificar estado de rolamentos | Quadrienal | bar: 40
Motor de Combustão OM 366 LA BB | LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Efetuar coleta de amostra de óleo para análise e posterior coleta. | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca de fluido de arrefecimento | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do elemento filtro lubrificante | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do elemento filtro diesel | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do elemento filtro separador (racor) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpeza do aftercooler | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Troca do filtro de ar | Semestral/500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpar trocador de óleo inox | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar se o filtro de ar está obstruído | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpeza do pré-filtro Diesel da bomba injetora (copinho) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar a válvula termostática (Caso necessário realizar a troca) | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Limpeza do caracol frio do turbo com querozene | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar rotor do turbocompressor, folgas axiais e radiais, aletas, etc | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar ânodos de zinco (Caso necessário realizar troca) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Inspecionar trocador de calor do óleo lubrificante e trocar vedações | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Regulagem da bomba injetora | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Teste da esqueidade do arrefecimento por quilha | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Revisão do alternador e do motor de partida. Verificar coxins dos mesmos. | Bianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Inspeção do Sistema de Escapamento | 3000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Trocar anéis de fogo dos pistões | Bianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Testar sensores de pressão e temperatura | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir junta do cabeçote e vedações | Bianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar via videoscopia a presença de desgaste interno das camisas | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Inspecionar os coxins | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar estanqueidade do sistema de escapamento | 100h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar funcionamento das tomadas de monitoramento do painel | 250h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Trocar óleo e substituir filtro | 350h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar nível do óleo da transmissão | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar desobstrução do filtro de respiro do selo da bomba d'água | 1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar condição de aperto dos elementos de fixação dos componentes externos | 1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar funcionamento e lubrificar articulações | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir filtro de combustível | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir filtro externo de óleo hidráulico | 2000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir correias (1) - verificar condição dos coxins do alternador | 1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar/Ajustar folgas de válvulas | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar amortecedor de vibrações junto à trinca e vazamentos | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Remover e testar bicos injetores - substituir elementos de vedação | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Remover e testar bomba injetora | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar condição das mangueiras (trincas e ressecamento) | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Medir compressão dos cilindros | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar condição do isolamento do chicote elétrico | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Lubrificar articulação do volante | Semestral/1000h | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar nível e adicionar óleo lubrificante | Mensal | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar nível de óleo do sistema de embreagem | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Desmontar cabeçotes (verificar desgaste de válvulas, sedes e guia) Videoscopia. | Anual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar desgaste de balancins, hastes e tuchos | Trianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Substituir óleo lubrificante | Mensal | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar estado e desgaste de molas de válvulas | Trianual | bar: 41
| LL01-SPP-MCPBB | Motor de Combustão Principal OM 366 LA BB | Verificar estado de rolamentos | Quadrienal | bar: 41
Caixa Reversora 2F 220 BE | LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Verificar acoplamentos de entrada, lado do motor, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Verificação de coxins | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Substituição de óleo | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Verificar acoplamentos de saída, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Inspecionar via videoscopia a situação das engrenagens | Semestral | bar: 43
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Efetuar coleta de amostra de óleo | Anual | bar: 43
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Limpeza do filtro de sucção | Trimestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Troca do filtro sucção | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Lubrificar as partes externas móveis | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Apertar todos fixadores rosceados externos | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Ajustar a ligação do controle de mudança | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Trocar filtro de óleo | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Checar instrumentos de controle, medição e acionamento. | 500h | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Troca dos Ânodos de sacrificio | Semestral | bar: 40
| LL01-SPP-REVBE | Caixa Reversora ZF 220BE | Limpeza e verificação do trocador de calor | Semestral | bar: 40
Caixa Reversora 2F 220 BB | LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Verificar acoplamentos de entrada, lado do motor, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Verificação de coxins | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Substituição de óleo | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Verificar acoplamentos de saída, aperto dos parafusos e juntas | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Inspecionar via videoscopia a situação das engrenagens | Semestral | bar: 43
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Efetuar coleta de amostra de óleo | Anual | bar: 43
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Limpeza do filtro de sucção | Trimestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Troca do filtro sucção | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Lubrificar as partes externas móveis | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Apertar todos fixadores rosceados externos | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Ajustar a ligação do controle de mudança | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Trocar filtro de óleo | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Checar instrumentos de controle, medição e acionamento. | 500h | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Troca dos Ânodos de sacrificio | Semestral | bar: 41
| LL01-SPP-REVBB | Caixa Reversora ZF 220BB | Limpeza e verificação do trocador de calor | Semestral | bar: 41
|  |  | Hh semanal Necessário Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hh semanal disponível (equipe) |  |  | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  |  | Hh semanal disp. Preventiva (equipe) |  |  | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12
|  |  | Hh semanal disp. tripulação |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | Hh semanal em Backlog |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Legenda |  | 6: Quinzenal; 10: Mensal; 13: Bimestral; 16: Trimestral; 20: Semestral; 24: Anual; 28: Bianual; 32: Trianual; 36: Quadrienal
[24 empty] | 500h | [8 empty] | Bienal |  |  |  | Trienal
| LL01-SHA | Arrefecimento por quilha | Monitorar a temperatura e pressão (NÃO TEMOS COMO MEDIR PRESSÃO, TEMP TEM ALARME SEMPRE QUE VIRA O MOTOR)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Efetuar Inspeção Visual (bomba, motor e carcaça.)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Inspecionar Vedações (verificar vazamento e desgastes.)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Testar a bomba de esgoto (inicia, parada e sinais irregulares.) (VERIFICAR NECESSIDADE, ESSE TESTE DEVE ESTAR NO CADERNO)
| LL01-SHA | Bombas de porão paiol de proa, corredor, 2 SM e popa | Verificar Conexões Elétricas (fiação, isolamento e desgaste.)
| LL01-SHA | Terminais de baterias | Teste a tensão (verificar a voltagem da bateria.) (TEMOS MEDIDORES E FONTE DE CARGA PARA AS BATERIAS)
| LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Verificar o nível de óleo hidráulico do reservatório
| LL01-SHI | Sistema Hidráulico | Efetuar Inspeção visual (desgaste, corrosão, rachaduras ou outras formas de danos) (??)
Atividades para Docagem:
| LL01-SHA | Arrefecimento por quilha | Verificar a proteção de corrosão (verificar e aplicar sempre que necessário). (OQ SERIA PROTEÇÃO DE CORROSÃO?)

## Página1
MATERIAL DE CONSUMO
Equipamento | Filtro | Tipo | Marca | Referência

## Plano de Lubrificação
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 52 SEMANAS (ISO 8601)
TAG | Descrição do eqto | Atividade | Nº de pontos | Periodicidade | 02/01 à 08/01 | 09/01 à 15/01 | 16/01 à 22/01 | 23/01 à 29/01 | 30/01 à 05/02 | 06/02 à 12/02 | 13/02 à 19/02 | 20/02 à 26/02 | 27/02 à 05/03 | 06/03 à 12/03 | 13/03 à 19/03 | 20/03 à 26/03 | 27/03 à 02/04 | 03/04 à 09/04 | 10/04 à 16/04 | 17/04 à 23/04 | 24/04 à 30/04 | 01/05 à 07/05 | 08/05 à 14/05 | 15/05 à 21/05 | 22/05 à 28/05 | 29/05 à 04/06 | 05/06 à 11/06 | 12/06 à 18/06 | 19/06 à 25/06 | 26/06 à 02/07 | 03/07 à 09/07 | 10/07 à 16/07 | 17/07 à 23/07 | 24/07 à 30/07 | 31/07 à 06/08 | 07/08 à 13/08 | 14/08 à 20/08 | 21/08 à 27/08 | 28/08 à 03/09 | 04/09 à 10/09 | 11/09 à 17/09 | 18/09 à 24/09 | 25/09 à 01/10 | 02/10 à 08/10 | 09/10 à 15/10 | 16/10 à 22/10 | 23/10 à 29/10 | 30/10 à 05/11 | 06/11 à 12/11 | 13/11 à 19/11 | 20/11 à 26/11 | 27/11 à 03/12 | 04/12 à 10/12 | 11/12 à 17/12 | 18/12 à 24/12 | 25/12 à 31/12
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Pinos | Limpar/Engraxar | 6 | Semanal
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Cabos de Aço | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Articulações | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Roldanas Do Turco | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Polias | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Mancais do eixo | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Bucha | Limpar/Engraxar | 6 | Semestral | bar: 14; 40
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Cilindros Hidraulicos | Limpar/Engraxar | 2 | Anual | bar: 14
A-Frame (AS01-SMC-AFR01) | Filtros | Limpar/Substituir | 1 | Anual | bar: 14
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Rolamentos | Limpar/Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Eixo do rolo de rede | Limpar/Engraxar | 1 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Pinos | Limpar/Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Olhal | Limpar/Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Mancais deslizantes | Limpar/Engraxar | 2 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Cabos de aço | Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Espalhador | Limpar/Engraxar | 1 | Trimestral | bar: 9; 22; 35
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Cilindro Hidraulico | Limpar/Engraxar | 1 | Trimestral | bar: 9; 22; 35
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Bucha | Limpar/Engraxar | 2 | Semestral | bar: 14
Guincho de Pesca Bombordo (AS01-SMC-GBB) | Filtros | Limpar/Substituir | 1 | Anual | bar: 14
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Eixo do Tambor | Limpar/Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Rolamentos | Engraxar | 2 | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Pinos | Limpar/Engraxar |  | Semanal
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Cabo de aço | Limpar/Engraxar | 1 | Mensal | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Mancais | Limpar/Engraxar | 2 | Semestral | bar: 5; 9; 13; 18; 22; 26; 31; 35; 39; 44; 48
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Cilindro Hidraulico | Limpar/Engraxar | 1 | Trimestral | bar: 9; 22; 35
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Filtro | Substituir | 1 | Anual | bar: 14
Guincho Oceanográfico (AS01-SMC-GOC01) | Mecanismo de Frenagem | Limpar/Engraxar | 1 | Anual | bar: 14
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Pinos mestres
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Árvores de acionamento das sapatas do freio dianteiro e traseiro
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Pinos dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Árvores de transmissão
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Mancal intermediário das árvores de transmissão
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Articulações dos balancins da suspensão de balancins
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Junta homocinética do eixo dianteiro motriz
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Articulações e tirantes do sistema de aceleração e freio-motor
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Dobradiças
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Fechaduras
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Alavancas
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Terminais
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Cabos
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Mancais
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Cubos das rodas do eixo dianteiro/eixo traseiro auxiliar
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Rolamentos das rodas do eixo traseiro auxiliar
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Cubos das rodas do eixo traseiro principal
Motor de combustão Principal (AS01-SPP-MCP01) | Rolamentos das rodas do eixo traseiro principal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE)
Motor Guincho MWM-D232
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Articulação coluna e braço anterior | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Fundo cilindro hidráulico inclinação | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Fundo cilindro hidráulico elevação | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Cabeça cilindro hidráulico inclinção | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Articulação braço anterior e posterior | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo braço posterior e lança I ( graxeiras) | Limpar/Engraxar | 2
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo braço posterior e lança I | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo lança I e lança II | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo lança II e lança III | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Intervalo Lança III e lança IV | Limpar/Engraxar | 6
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Articulação do gancho | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Cabeça cilindro hidráulico elevação | Limpar/Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Óleo hidráulico (coluna de giro) | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Filtro de retorno (Elemento) | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Filtro de sucção | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Filtro de ar | Substituir | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Haste do cilindro hidráulico | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Bucha inferior da estrutura | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Bucha superior da estrutura | Engraxar | 1
Guindaste Munck (AS01-SMC-GMU01) | Óleo hidráulico | Substituir | -
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique o nível do fluido hidráulico e os indicadores dos filtros. | Limpar Engraxar | 1 | Diario
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique os filtros hidráulicos. | Verificar | 5 | Diario
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os tubos guia do Molinete. | Limpar Lubrificar | 1 | Semanal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique o parafuso ACME do Molinete. | Limpar Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos da roldana do Molinete. | Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique/encha o nível de óleo da engrenagem de acionamento do guincho. Troque o óleo da engrenagem a cada 6 meses ou 2500 horas de operação, o que ocorrer primeiro. | Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos de suporte do parafuso ACME do Molinete. | Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Verifique o braço seguidor do Molinete quanto ao desgaste. | Limpar Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos de suporte do tambor. Lubrifique o bico de lubrificação localizado no interior do gabinete fechado, adjacente ao redutor de engrenagens. | - | 2 | Mensal
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Limpe/troque os filtros hidráulicos. | Verificar | - | Anual
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Lubrifique os rolamentos do motor elétrico do lubrificador | Verificar | 5 | Anual
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Troque o óleo hidráulico e os filtros de sucção. | Limpar Substituir | 2 | Anual
Guincho Central (AS01-SMC-GCE01) | Dependendo da utilização destes componentes, engraxar com maior frequencia. | Verificar | 2 | -
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Eixos | Engraxar | 1 | Semanal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Rolamentos | Engraxar | 2 | Semanal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Pinos | Limpar /Engraxar | 4 | Semanal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Cilindro Hidraulico | Limpar /Engraxar | 1 | Trimestral
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Mancais | Limpar /Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Corrente | Limpar /Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Eixo do Volante | Limpar /Engraxar | 2 | Mensal
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Filtro | Susbstituir | 1 | Anual
Guincho Molinete (AS01-SMC-GMO01) | Mecanismo de Frenagem | Limpar /Engraxar | 1 | Anual
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Rolamentos | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Bucha | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Eixo do rolo de rede | Limpar Engraxar | 1 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Pinos | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Olhal | Limpar Engraxar | 2 | Semanal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Tambor de enrolamento (rolo de rede) | Engraxar | 1 | Mensal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Mancais deslizantes | Limpar Engraxar | 2 | Mensal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Cabos de aço | Engraxar | 1 | Mensal
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Espalhador | Limpar Engraxar | 1 | Trimestral
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Cilindro Hidraulico | Limpar Engraxar | 1 | Semestral
Guincho de Pesca Boreste (AS01-SMC-GBE) | Filtro | Limpar Substituir | 1 | Anual